## Backlog
Product Backlog - Plataforma de Gestión de Solicitudes Ciudadanas
Épica | ID Historia | Historia de usuario | Criterio de aceptación | Story Points | Prioridad | Sprint
E1 | US-01 | Como ciudadano quiero registrarme con mi cédula y correo para acceder al portal. | Validación de cédula, correo único, confirmación por email. | 5 | Alta | 1
E1 | US-02 | Como ciudadano quiero radicar una solicitud indicando tipo, descripción y ubicación. | Formulario con categorías, geolocalización opcional, número de radicado automático. | 8 | Alta | 1
E1 | US-03 | Como ciudadano quiero adjuntar fotos o documentos a mi solicitud. | Archivos hasta 10 MB, formatos jpg, png y pdf. | 5 | Alta | 1
E1 | US-04 | Como ciudadano quiero consultar el estado de mis solicitudes en tiempo real. | Vista con historial de estados, fechas y responsable asignado. | 8 | Alta | 1
E1 | US-05 | Como ciudadano quiero recibir notificaciones por email y SMS al cambiar el estado. | Notificación automática en cada cambio con enlace de seguimiento. | 8 | Alta | 1
E2 | US-06 | Como administrador quiero ver el listado de solicitudes con filtros por estado, tipo y dependencia. | Tabla paginada con filtros funcionales y exportación a Excel. | 8 | Alta | 2
E2 | US-07 | Como administrador quiero asignar una solicitud a un departamento responsable. | Menú de asignación, notificación al departamento, trazabilidad en el log. | 5 | Alta | 2
E2 | US-08 | Como administrador quiero actualizar el estado de una solicitud y agregar comentarios. | Estados: recibida, en proceso, resuelta, rechazada. Log de cambios visible. | 8 | Alta | 2
E2 | US-09 | Como administrador quiero ver el tiempo desde la radicación para identificar solicitudes vencidas. | Indicador visual de SLA con alertas para solicitudes que superen el tiempo límite. | 13 | Alta | 2
E3 | US-10 | Como funcionario quiero acceder al sistema con mi cuenta institucional mediante SSO. | Login con OAuth2/LDAP sin contraseña adicional en el portal. | 8 | Media-Alta | 3
E3 | US-11 | Como superadmin quiero crear roles y asignarlos a usuarios del sistema. | Roles: ciudadano, operador, supervisor, superadmin. CRUD con log de asignaciones. | 8 | Media-Alta | 3
E3 | US-12 | Como ciudadano quiero recuperar mi contraseña por correo electrónico. | Enlace de restablecimiento con expiración de una hora. | 5 | Media-Alta | 3
E4 | US-13 | Como supervisor quiero ver un dashboard con KPIs de solicitudes por estado y tiempo de resolución. | Gráficas de barras y torta, actualización diaria, filtros por fechas. | 13 | Media | 3
E4 | US-14 | Como supervisor quiero exportar reportes en PDF y Excel por rango de fechas. | Exportación funcional en ambos formatos con logo municipal. | 8 | Media | 4
E4 | US-15 | Como administrador quiero ver un ranking de dependencias por tiempo de respuesta. | Tabla ordenable con colores por cumplimiento del SLA. | 5 | Media | 4
E5 | US-16 | Como ciudadano quiero enviar mensajes al funcionario asignado a mi solicitud. | Hilo de mensajes por solicitud, notificación al funcionario por email. | 8 | Media-Baja | 4
E5 | US-17 | Como operador quiero responder mensajes del ciudadano y adjuntar documentos. | Respuesta con adjuntos visible en el portal, notificación al ciudadano. | 8 | Media-Baja | 4
Total Story Points |  |  |  | 131

## Presupuesto
Presupuesto de Desarrollo - Plataforma Ciudadana
Supuestos
Total Story Points del backlog | 131 SP
Velocidad del equipo por sprint | 33 SP / sprint
Duración de cada sprint | 2 semanas
Número de sprints estimados | 4 sprints
Duración total del proyecto | ~2 meses
Equipo y costo por sprint
Rol | Cantidad | Salario mensual (COP) | Costo por sprint (COP) | Observación
Tech Lead / Arquitecto | 1 | 7500000 | 3750000 | Lidera decisiones técnicas
Desarrollador Backend (Java) | 2 | 5500000 | 5500000 | Microservicios Spring Boot
Desarrollador Frontend (React) | 1 | 5000000 | 2500000 | Portal ciudadano y admin
QA / Tester | 1 | 3500000 | 1750000 | Pruebas funcionales
Project Manager | 1 | 5000000 | 2500000 | Gestión y seguimiento
Diseñador UX/UI | 1 | 4000000 | 2000000 | Primeros 2 sprints
Costo total por sprint |  |  | 18000000
Infraestructura y servicios (mensual)
Servicio | Proveedor | Costo mensual (COP)
Cloud hosting (servidores) | AWS / GCP | 800000
Base de datos PostgreSQL | AWS RDS | 400000
Almacenamiento de archivos | AWS S3 | 150000
Email transaccional | SendGrid | 120000
SMS notificaciones | Twilio | 200000
Total infraestructura/mes |  | 1670000
Presupuesto total del proyecto
Concepto |  | Valor (COP) | Rango mínimo | Rango máximo
Costo equipo (4 sprints) |  | 72000000 | 63000000 | 90000000
Infraestructura (2 meses) |  | 3340000 | 3340000 | 5010000
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO |  | 75340000 | 66340000 | 95010000